## Sheet1
Krav | Uppgifter | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Gästföreläsning Drivhuset | Klar | 3 | 2
| Läst post mortems | Klar | 2 | 3
| Fundera vad mitt projekt ska handla om | Klar | 4 | 8
| Påbörja Vision | Klar | 2 | 1
|  | Summa | 11 | 14