## Sheet1
Krav | Källa | Författare | Beroende av | Status | Baskrav | Prioritet
AF1.1 Ladda upp bild | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK1 | 9
AF1.2 Ta bort en bild | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK1 | 8
AF1.3 Ladda upp videoklipp | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK1 | 7
AF1.4 Ta bort ett videoklipp | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK1 | 6
AF1.5 Kommentar via Facebook | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK2, BK1 | 5
AF1.6 Betygsättning | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Not done | BK1 | 4
AF 1.7 Kategorier | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK1 | 5
F1 Inloggning via Facebook | Användare | Tommy Nguyen |  | Done | BK1 | 10
B2 Databas | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done |  | 7
AF1.8 Redigera ett videoklipp | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK1 | 5
AF1.9 Redigera bild | Användare | Tommy Nguyen | F1 | Done | BK1 | 5